## Slide 1: Administración de proyectos
“Jueves tecnológico”

## Slide 2: Descripción del proyecto
“Jueves tecnológico”
Desarrollar un área en la cual los estudiantes del instituto de distintas carreras

## Slide 3: Objetivos del proyecto
Hacer trabajar en equipo a las distintas carreras
Desarrollar proyectos que puedan implementarse a lo largo del tiempo
Presentar los proyectos a maestros, empresarios o interesados

## Slide 4: Actividades
Propaganda sobre el proyecto “Jueves tecnológico”
Reclutar a los participantes de distintas carreras
Conseguir patrocinadores, para los proyectos a realizar
Conseguir permisos con la institución para la presentación de dichos proyectos
Conseguir material necesario para que los estudiantes realicen sus proyectos sin ningún costo
Buscar un área para desarrollar los proyectos
Invitar a maestro o empresas a cada presentación de proyectos

## Slide 5: Estructura de División de trabajo
Autorización de la institución
Karen
Propaganda
Melisse
Reclutamiento de estudiantes
Diego
Conseguir patrocinadores
Jesús
Conseguir un área de trabajo
Karen
Conseguir materiales
Diego

## Slide 6: Matriz de responsabilidades
Nº Actividad | Nombre Act. | Karen | Melisse | Diego | Jesús
1 | Autorización | P |  |  | 
2 | Propaganda |  | P |  | 
3 | Reclutamiento |  |  | P | 
4 | Conseguir patrocinadores |  |  |  | P
5 | Conseguir área de trabajo | P |  |  | 
6 | Conseguir materiales |  |  | P | 

## Slide 7: Estudio de factibilidad

## Slide 8: Diagrama de red

## Slide 9: Diagrama de Gantt

## Slide 10: Diagrama de hitos

## Slide 11: Riesgos y Soluciones
Riesgos
Desinterés de los alumnos y el cuerpo directivo
Falta de presupuesto
Disponibilidad de espacios
Falta de material
Interferencia con otras actividades
Clima
Desorganización de los organizadores y participantes
Mal manejo de tiempo
Soluciones
Organizarse con tiempo
Buscar patrocinadores
Distribuir bien los recursos
Hablar con las autoridades del instituto
Claridad en las decisiones y en los requerimientos

## Slide 12: Matriz de contingencia